**Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Дербентского сельского поселения Тимашевского района за 2018 год**

В соответствии с постановлением администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района от 31 июля 2017 года №68 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Дербентского сельского поселения Тимашевского района», постановлением администрации Дербентского сельского поселения поселения Тимашевского района от 6 июля 2017 года №59»Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Дербентского сельского поселения Тимашевского района в 2018 году реализовались одиннадцать муниципальных программ Дербентского сельского поселения Тимашевского района:

«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения поселения»;

«Развитие коммунального хозяйства»;

«Молодежь Дербентского сельского поселения»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Развитие культуры»;

«Поддержка малого и среднего предпринимательства поселения»;

«Управление муниципальным имуществом»;

«Благоустройство территории поселения»;

«Информационное обеспечение»;

«Обеспечение безопасности населения и территории поселения»;

«Формирование современной городской среды»

Общий объем финансирования на реализацию программ за счет всех источников составил в размере 16553,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* Краевого бюджета- 1843,5 тыс.рублей (11,1%)
* Местного бюджета- 14126,1 тыс.руб (85,3%)
* Внебюджетные средства- 584,3 тыс.руб (3,5%)

Освоение средств на реализацию мероприятий муниципальных программ за счет всех источников составляет 11600,2 тыс. рублей (70 % к объему, запланированному на реализацию программ). При этом средства краевого бюджета освоены в размере 1772,2 тыс. рублей (96,1%), средства местного бюджета освоены в размере 9538,1 тыс.рублей (68 %), , внебюджетные средства 289,9 тыс. рублей (50%).

В разрезе Программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующие.

**Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения поселения»**

Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения поселения» на 2018-2020 годы была утверждена постановлением администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района от 15.09.2017 № 85.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

* повышение уровня жизни за счет формирования дорожной сети, отвечающей потребностям населения и экономике;
* повышение безопасности дорожного движения;
* развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было предусмотрено средств в объеме 3343,3 тыс. руб.

Средства местного бюджета составили – 3343,3 тыс. рублей (100 %).

Кассовое исполнение за 2018 год составило – 3051,7 тыс. рублей (91,3 % от предусмотренного финансирования на 2018 год)

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие №1: "Развитие дорожной инфраструктуры»

В рамках реализации данного мероприятия:

1) произведена оплата за ремонт дороги по ул. Советская, ямочный ремонт дороги по ул. Кульбакина, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Ленина в х. Мирном на сумму 2152,5 тыс. руб.

2) произведена оплата за приобретение ГПС, материала от фрезерования на сумму 217,8 тыс.руб.

3) произведена оплата за грейдирование дорог по ул. Южная, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Речная, ул. Октябрьская, ул. Набережная с подсыпкой ГПС общей протяженностью 10,8 км. аа сумму 500,2 тыс.руб.

Основного мероприятия № 2 «Содержание автомобильных дорог»

В рамках реализации данного мероприятия:

1) произведено нанесение дорожной разметки в х. Танцура Крамаренко на сумму 72,9 тыс. руб.

2) произведена установка дорожных знаков в х. Танцура Крамаренко на сумму 98,3 тыс. руб.

3) произведена оплата за приобретения песка для обработки дорожного покрытия в зимний период на сумму 10,0 тыс. руб.

В результате проведения оценки степени достижения целей и решения задач программы эффективность реализации программы признается высокой.

**Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Развитие культуры»**

Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района « Развитие культуры» на 2018-2020 годы утверждена постановлением администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района от 15.09.2017 № 85 (изменения от 23.10.2018г №94).

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

1) формирование приоритетного культурного и гуманитарного развития личности, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и реализация творческого потенциала населения поселения

В ходе реализации муниципальной программы Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Развитие культуры» на 2018-2020 годы в 2018 году были достигнуты результаты следующих Основных мероприятий программы:

1. Основное мероприятие № 1 «Обеспечение деятельности дома культуры»

В 2018 году МБУК «Дербентская ЦКС» на осуществления деятельности перечислена субсидия в размере 1216,0 тыс.рублей. В результате деятельности учреждением достигнуты показатели: проведено 505 мероприятия с количеством посетителей 30200 человек; для молодёжи проведено 163 мероприятий – присутствовало 9940 человек; для детей проведено 215 мероприятий - присутствовало 10610. На базе Дома культуры функционирует 10 клубных формирований.

Участники кружков художественной самодеятельности и клубов по интересам приняли участие в 30 районных конкурсах, за участие в которых получены грамоты, дипломы различной степени.

В течение года производились выплаты стимулирующего характера работникам учреждения дома культуры: за счет средств бюджета поселения в размере 385,1 тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета в размере 1074,0 тыс.рублей. Число получателей денежных выплат стимулирующего характера составляет 7 чел., из них за счет средств бюджета поселения - 1 человек (руководитель учреждения).

2. Основное мероприятие № 2: «Обеспечение деятельности учреждений библиотек»

На осуществление деятельности муниципальных библиотек в 2018 году направлено 918,1 тыс.рублей.

В результате деятельности учреждений библиотек проведено культурно-массовых мероприятий – 174 ед., произведено более 34 тысячи документовыдач, 13700 посещений.

Книжный фонд библиотек составляет 24812 экземпляр. В МБУК «Дербентская библиотека» сформирована электронная картотека газетно-журнальных статей, в которую внесено 1,9 аналитических записи.

В течение года производились выплаты стимулирующего характера работникам библиотек: за счет средств бюджета поселения в размере 282,0 тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета в размере 598,3 тыс.рублей. Общее число получателей выплат составляет 4 чел, из них за счет средств бюджета поселения составляет 2 человека (руководители учреждения).

3. Основное мероприятие № 3: «Прочие мероприятия в сфере культуры и кинематографии»

В 2018 году производилась реализация мероприятия направленного на сохранение историко-культурного наследия Дербентского сельского поселения. Произведен ремонт памятника В.И.Ленину, находящихся на территории поселения. Объем расходов составляет 46,5 тыс.рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году составляет 4575,0 тыс.рублей, из них средства краевого бюджета составляют 1672,2 тыс.рублей, средства бюджета поселения составляют 2902,8 тыс.рублей.

Степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы составила – 6,83; степень реализации программы - 1.

В результате проведения оценки степени достижения целей и решения задач программы эффективность реализации программы признается высокой.

**Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Развитие физической культуры и спорта » на 2018-2020 годы была утверждена постановлением администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района от 30.10.2017 № 103.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие №1: «Организация спортивных мероприятий».

По данному основному мероприятию из местного бюджета за 2018 год были запланированы мероприятия по проведению спортивных мероприятий с целью привлечения жителей поселения к спорту. По реализованному мероприятию в 2018 году произвелись выплаты в сумме – 70,9 тыс. рублей, Эффективность муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта признается высокой.

**Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Информационное обеспечение»**

Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Информационное общество поселения» на 2018-2020 годы была утверждена постановлением администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района от 30.10.2017 № 102.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

1) Объективное и достоверное освещение деятельности органов местного самоуправления Дербентского сельского поселения Тимашевского района в средствах массовой информации.

2) Обеспечение информационной открытости в деятельности органов местного самоуправления Дербентского сельского поселения Тимашевского района.

3) Создание условий для повышения эффективности муниципального управления за счет внедрения информационных и коммуникационных технологий.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие № 1: «Организация работы по взаимосвязи органов местного самоуправления с населением через средства массовой информации».

Данное мероприятие предусматривало финансирование мероприятий по верстке и печати газеты "Вести Дербентского сельского поселения".

Объем средств на реализацию мероприятия в 2018 году по плану составил 70,0 тыс. руб., израсходовано 39,3 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения.

Основное мероприятие № 2 «Развитие информационно- коммуникационных технологий, защита информации».

В рамках реализации основного мероприятия планируется мероприятие № 1 "Обслуживание лицензированного системного программного оборудования ":

Данное мероприятие предусматривает финансирование мероприятий на приобретение антивирусного программного продукта, продление лицензии. Приобретение компьютерной, оргтехники и расходных материалов к ним, услуги по их содержанию и обслуживанию. Приобретение программных продуктов, а также оплата услуг по их обслуживанию, продление лицензий. Объем средств на реализацию мероприятия в 2018 году по плану составил 303,8 тыс. руб., израсходовано 243,7 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2018 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как высокая.

**Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района « Благоустройство территории поселения»**

Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Благоустройство территории поселения» на 2018-2020 годы была утверждена постановлением администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района от 23.10.2017 № 99.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

1) Совершенствование системы комплексного благоустройства территории Дербентского сельского поселения.

2) Активизация работ по благоустройству территории поселения, организация наружного освещения.

3) Улучшение санитарного состояния мест захоронения.

4) Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придворных территорий.

5) Повышение общего уровня благоустройства поселения.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие №1: "Организация и содержание уличного освещения".

Мероприятие № 1: «Организация уличного освещения и техническое обслуживание сетей уличного освещения»

Данное мероприятие предусматривало финансирование мероприятий по оплате электроэнергии за уличное освещение. Объем средств на реализацию мероприятия в 2018 году по плану составил 412,0 тыс. руб., израсходовано 411,6 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения.

Основное мероприятие № 2: "Благоустройство поселения".

Мероприятие № 1: «Санитарная очистка территории поселения и кладбищ от мусора, сорной и карантинной растительности, вывоз мусора и твердых бытовых отходов»

Данное мероприятие предусматривает: санитарную очистку территории поселения от мусора, ТБО, сорной и карантинной растительности (выявление и ликвидация несанкционированных свалок; проведение работы с населением и организациями по заключению договоров на сбор и вывоз мусора; выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению)", денежные средства запланированы для оплаты договоров гражданско-правового характера сроком на 12 мес., за обеспечения должного санитарного порядка, выполнения работ по благоустройству территории и создания благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки. Объем средств на реализацию мероприятия в 2018 году по плану составил 840,7 тыс. руб., израсходовано 824,2 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения.

Мероприятие № 2: «Санитарная очистка поселения от безнадзорных животных»

Денежные средства на данное мероприятие запланированы не были.

Мероприятие № 3: « Создание условий для предоставления транспортного обслуживания населения, повышение эффективности работы пассажирского транспорта»

Данное мероприятие предусматривает строительство (приобретение и установка) автобусных остановок.

На реализацию данного мероприятия в 2018 году запланировано 205,0 тыс. руб., израсходовано 203,0 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения.

Основное мероприятие № 3: «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования».

Данное мероприятие предусматривает приобретение новых детских игровых комплексов и других детских игровых конструкций.

Объем средств на реализацию мероприятия в 2018 году по плану составил 123,4 тыс. руб., израсходовано 100,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета

Денежные средства были израсходованы на приобретение детских уличных качелей.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2018 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как высокая.

**Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Управление муниципальным имуществом»**

Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Управление муниципальным имуществом» на 2018-2020 годы была утверждена Постановлением администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района от 29 сентября 2017 года № 90

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

1) Эффективное управление муниципальным имуществом Дербентского сельского поселения Тимашевского района.

2) рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находившихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков Дербентского сельского поселения Тимашевского района.

В ходе реализации основного мероприятия №1 в области землеустройства и градостроительства были произведены кадастровые работы, исправление реестровой ошибки и выполнение топографической съемки на общую сумму 268,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие №2: «Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности». По данному мероприятию денежные средства не были израсходованы.

Основное мероприятие №3:Хозяйственное обеспечение. Приобретение автомобиля для реализации государственных и муниципальных нужд.

По данному мероприятию денежные средства в объеме 850, 0 тыс. рублей были направлены на приобретение автомобиля.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2018 году по степени достижения целей и задач оценивается как удовлетворительная.

**Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Молодежь Дербентского сельского поселения»**

Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Молодежь Дербентского сельского поселения» на 2018-2020 годы была утверждена постановлением администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района от 30.10.2017 № 104.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Развитие и реализация потенциала молодежи.  2) Гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное развитие молодежи.  3) Обеспечение гармонизации межнациональных отношений.  В 2018 году на реализацию мероприятий программы было предусмотрено средств в объеме 59,8 тыс. руб., в том числе:   * местного бюджета составили – 59,8 тыс. рублей (100 %).   Кассовое исполнение за 2018 год составило – 25,3 тыс. рублей (42 % от предусмотренного финансирования на 2018 год)  Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:  Основное мероприятие №1: "Организация и проведение культурных, мероприятий и конкурсов для молодежи сельского поселения»  Проводились культурно-массовые мероприятия в поселении и был приобретен инвентарь для дворовых площадок.  Объем финансирования составил – 19,9 тыс. рублей  В рамках реализации Основного мероприятия № 3 «Осуществление мер, направленных на укрепление межнациональных (межэтнических) конфликтов , объем финансирования составил – 5,4 тыс. руб.  В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2018 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.  **Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Развитие коммунального хозяйства»**  Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Развитие коммунального хозяйства» на 2016-2018 годы была утверждена постановлением администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района от 12.11.2015 № 189.  Данная программа направлена на достижение следующих целей:   * бесперебойная подача питьевой воды на территории Дербентского сельского поселения Тимашевского района * сохранение объектов водоснабжения и водоотведения.   В 2018 году на реализацию мероприятий программы было предусмотрено средств в объеме 1934,3 тыс. руб., в том числе:   * средства местного бюджета составили – 1400,0 тыс. рублей (72,4 %). * внебюджетные средства составили – 534,3 тыс. руб. (27,6%)   Кассовое исполнение за 2018 год составило – 655,3 тыс. рублей (33,9 % от предусмотренного финансирования на 2018 год), в том числе:   * за счет местного бюджета – 365,3 тыс. рублей (55,7 %) * внебюджетные источники – 290,0 тыс. рублей (44,3 %)   Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:  Основное мероприятие №1: "Развитие газификации Дербентского сельского поселения»  Произведены работы по постановке газопровода на государственный кадастровый учет и регистрация права, произведено техническое обслуживание газопровода. На данные работы из внебюджетных средств было израсходовано – 290,0 тыс. руб.  В рамках реализации Основного мероприятия № 2 «Развитие водоснабжения Дербентского сельского поселения», было выполнено техническое обследование и произведена замена металлической емкости водонапорной башни по ул. Горького в х. Танцура Крамаренко.  На данные работы из местного бюджета было израсходовано – 365,3 тыс. руб.  В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2018 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как не удовлетворительная, причина денежные средства были доведены не своевременно. Запланированные мероприятия будут исполнены в 2019 году.  **Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства поселения»**  Данная программа направлена на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Дербентском сельском поселении Тимашевского района  Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:  1. Основное мероприятие № 1: Содействие развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения.  На реализацию программных мероприятий в 2018 году за счет средств бюджета Дербентского сельского поселения Тимашевского района направлено 2 тыс. рулей. Денежные средства были израсходованы в полном объеме.  В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2018 году по степени достижения целей достигла высокой эффективности, и решение задач оценивается как высокая.  **Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Обеспечение безопасности населения и территории поселения»**  Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Обеспечение безопасности населения и территории поселения» на 2018-2020 годы была утверждена постановлением администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района от 28.12.2017 № 136.  Данная программа направлена на достижение следующих целей:  1) обеспечение безопасности населения на территории Дербентского сельского поселения Тимашевского района;  2) обеспечение экологической безопасности на территории поселения.  В 2018 году на реализацию мероприятий программы было предусмотрено средств в объеме 400,0 тыс. рублей.  Кассовое исполнение за 2018 год составило – 279,2 тыс. рублей  Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:  Основное мероприятие № 1: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий на территории поселения»  Мероприятие направленно на информирование населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, создание условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  В рамках Основного мероприятия № 1 реализуются следующие мероприятия:  Мероприятие № 1 «Организация информационного обеспечения по предупреждению чрезвычайных ситуаций»  Мероприятие № 2 «Монтаж систем оповещения»  Мероприятие № 3 «Создание, хранение и совершенствование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  Мероприятие № 4 «Обеспечение экологической безопасности»  Мероприятие № 5 "Декларирование безопасности ГТС и План ЧС"  Мероприятие №6 «Обеспечение безопасности населения».  В рамках данного мероприятия денежные средства в объеме 279,2 тыс. рублей были направлены на приобретение генератора, страхование дамб, расчет декларации НВОЗ, расчет вероятного вреда при аварии на ГТС, разработка плана действий при ЧС, разработка паспортов опасных отходов, приобретение баннера, сбор, транспортировка, утилизация и обезвреживание опасных отходов.  Основное мероприятие № 2: «Обеспечение пожарной безопасности».  Мероприятие направленно на возможность обеспечения защиты населения предупредительными мерами пожарной безопасности».  По данному мероприятию денежные средства израсходованы не были.  В рамках Основного мероприятия № 2 реализуются следующие мероприятия:  Мероприятие № 1 «Мероприятия по предупреждению первичных мер пожарной безопасности»  Мероприятие № 2 «Создание, хранение и совершенствование средств защиты противопожарной безопасности»  В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2018 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.  **Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды»**  Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы была утверждена постановлением администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района от 19.12.2017 № 127.  Данная программа направлена на достижение следующих целей:  1) повышение качества и комфорта благоустройства территории общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов Дербентского сельского поселения;  2) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения;  3) осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления на территории Дербентского сельского поселения.  В 2018 году на реализацию мероприятий программы было предусмотрено средств в объеме 1097,0 тыс. рублей.  Кассовое исполнение за 2018 год составило – 0,0 тыс. рублей  Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:  Основное мероприятие №1 «Благоустройство территорий общего пользования поселения»  Данное мероприятие предусматривает реализацию задач по благоустройству общественных территорий Дербентского сельского поселения Тимашевского района, а именно благоустройство парков, скверов .  Основное мероприятие №2 «Благоустройство дворовых территорий»  Данное мероприятие предусматривает реализацию задач по благоустройству дворовых территорий Дербентского сельского поселения Тимашевского района, а именно:  В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2018 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как неудовлетворительная.  Анализ эффективности реализации муниципальных программ Дербентского сельского поселения Тимашевского района по итогам 2018 года   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование муниципальной программы | Эффективность реализации | | 1. | Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения поселения | Высокая эффективность | | 2. | Развитие культуры на территории поселения | Высокая эффективность | | 3. | Развитие физической культуры и спорта | Высокая эффективность | | 4. | Информационное общество поселения | Высокая эффективность | | 5. | Благоустройство территории поселения | Высокая эффективность | | 6. | Управление муниципальным имуществом | Удовлетворительная эффективность | | 7. | Молодежь Дербентского сельского поселения | Удовлетворительная  эффективность | | 8. | Поддержка малого и среднего предпринимательства поселения | Высокая эффективность | | 9. | Развитие коммунального хозяйства | Неудовлетворительная эффективность | | 10. | Обеспечение безопасности населения и территории поселения | Удовлетворительная эффективность | | 11. | Формирование современной городской среды | Неудовлетворительная эффективность |   Анализ эффективности реализации и исполнения действующих муниципальных программ показал, программы с высокой степенью эффективности способствовали улучшению благосостояния поселения, созданию комфортной среды проживания на территории поселения, формированию у населения активных жизненных позиций, развитию культурного и духовного потенциала населения.  Для повышения результативности реализации муниципальных программ в 2019 году, координаторам муниципальных программ предлагаем:  1. Своевременно принимать меры по устранению допущенного отставания в их реализации, в случае необходимости оперативно проводить корректировку программных мероприятий и показателей эффективности в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.  2. Усовершенствовать механизм мониторинга за ходом реализации программы, и в первую очередь, за целевым использованием денежных средств для достижения плановых показателей эффективности.  3. Усилить контроль за сроками исполнения обязательств по заключенным ( договорам) контрактам.  4. При разработке муниципальных программ осуществлять конкретизацию целей и задач, обеспечивать наличие измеримых показателей, позволяющих наиболее эффективно контролировать ход их реализации и определять результативность мероприятий.  Глава Дербентского сельского поселения Н.А. Отиско  Тимашевского района |